## Financials by month
[6 empty] | Des Act |  | 696456.0287 | 696456.0287 | 696456.0287 | 696456.0287 | 792866.1138 | 721458.1593 | 644878.4245 | 644878.4245 | 644878.4245 | 644878.4245 | 644878.4245 | 527422.9625 | 8051963.4729
[5 empty] | 8500000 | Des Target |  | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 8500000
0
[6 empty] | Cons Act |  | 1305500 | 1552500 | 1435000 | 1442598.4091 | 1632607.1145 | 1636671.7249 | 1587365.8537 | 1587365.8537 | 1445762.4731 | 1445762.4731 | 1445762.4731 | 1016628.0575 | 17533524.4326
[5 empty] | 17750000 | Cons Target |  | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 17750000
Project Name | Work Order # | OH Miles | WorkPro Work Request # | CWO Project List Year | G/L (select one) | Purchase Order # | Cost Type | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAL
Lateral Hardening-Fuse-10483757,2 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 64055.303; Feb: 64055.303; Mar: 64055.303; Apr: 64055.303; May: 64055.303 | 320276.515 | 320276.515
Lateral Hardening-Fuse-93407761,3 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 94437.9545; Feb: 94437.9545; Mar: 94437.9545; Apr: 94437.9545; May: 94437.9545 | 472189.7725 | 472189.7725
Lateral Hardening-Fuse-10142246,2 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 35242.8788; Feb: 35242.8788; Mar: 35242.8788; Apr: 35242.8788; May: 35242.8788 | 176214.3938 | 176214.3938
Lateral Hardening-Fuse-93249124,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 7714.053; Feb: 7714.053; Mar: 7714.053; Apr: 7714.053; May: 7714.053 | 38570.2652 | 38570.2652
Lateral Hardening-Fuse-10101286,6 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 97339.5517; Feb: 97339.5517; Mar: 97339.5517; Apr: 97339.5517; May: 97339.5517; Jun: 97339.5517 | 584037.3103 | 584037.3103
Lateral Hardening-Fuse-10005221,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 37760.2273; Feb: 37760.2273; Mar: 37760.2273; Apr: 37760.2273; May: 37760.2273 | 188801.1364 | 188801.1364
Lateral Hardening-Fuse-10757376,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 11901.3258; Feb: 11901.3258; Mar: 11901.3258; Apr: 11901.3258 | 47605.303 | 47605.303
Lateral Hardening-Fuse-60005444,3 | [6 empty] | DESIGN | Jun: 47117.2033; Jul: 47117.2033; Aug: 47117.2033; Sep: 47117.2033; Oct: 47117.2033; Nov: 47117.2033 | 282703.2195 | 282703.2195
Lateral Hardening-Fuse-91015266,1 | [6 empty] | DESIGN | Jun: 11506.6919; Jul: 11506.6919; Aug: 11506.6919; Sep: 11506.6919; Oct: 11506.6919; Nov: 11506.6919 | 69040.1515 | 69040.1515
Lateral Hardening-Fuse-10120771,9 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 131267.6767; Aug: 131267.6767; Sep: 131267.6767; Oct: 131267.6767; Nov: 131267.6767; Dec: 131267.6767 | 787606.0602 | 787606.0602
Lateral Hardening-Fuse-10142911,2 | [6 empty] | DESIGN | Jun: 24031.1237; Jul: 24031.1237; Aug: 24031.1237; Sep: 24031.1237; Oct: 24031.1237; Nov: 24031.1237 | 144186.7423 | 144186.7423
Lateral Hardening-Fuse-60008221,2 | [6 empty] | DESIGN | Jun: 21299.8422; Jul: 21299.8422; Aug: 21299.8422; Sep: 21299.8422; Oct: 21299.8422; Nov: 21299.8422 | 127799.053 | 127799.053
Lateral Hardening-Fuse-92128810,3 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 95937.5631; Aug: 95937.5631; Sep: 95937.5631; Oct: 95937.5631; Nov: 95937.5631; Dec: 95937.5631 | 575625.3785 | 575625.3785
Lateral Hardening-Fuse-10429530,3 | [6 empty] | DESIGN | Jun: 37936.774; Jul: 37936.774; Aug: 37936.774; Sep: 37936.774; Oct: 37936.774; Nov: 37936.774 | 227620.6438 | 227620.6438
Lateral Hardening-Fuse-60010026,4 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 47096.4331; Aug: 47096.4331; Sep: 47096.4331; Oct: 47096.4331; Nov: 47096.4331; Dec: 47096.4331 | 282578.5983 | 282578.5983
Lateral Hardening-Fuse-10409206,2 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 24083.0492; Aug: 24083.0492; Sep: 24083.0492; Oct: 24083.0492; Nov: 24083.0492; Dec: 24083.0492 | 144498.2954 | 144498.2954
Lateral Hardening-Fuse-91168509,2 | [6 empty] | DESIGN | Jun: 25910.827; Jul: 25910.827; Aug: 25910.827; Sep: 25910.827; Oct: 25910.827; Nov: 25910.827 | 155464.962 | 155464.962
Lateral Hardening-Fuse-10657027,6 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 63577.5883; Feb: 63577.5883; Mar: 63577.5883; Apr: 63577.5883; May: 63577.5883; Jun: 63577.5883 | 381465.5301 | 381465.5301
Lateral Hardening-Fuse-91937629,5 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 66537.3421; Feb: 66537.3421; Mar: 66537.3421; Apr: 66537.3421; May: 66537.3421; Jun: 66537.3421 | 399224.0528 | 399224.0528
Lateral Hardening-Fuse-91812632,5 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 70379.8295; Aug: 70379.8295; Sep: 70379.8295; Oct: 70379.8295; Nov: 70379.8295; Dec: 70379.8295 | 422278.977 | 422278.977
Lateral Hardening-Fuse-92299193,5 | [6 empty] | DESIGN |  |  |  |  | 108311.4109 | 108311.4109 | 108311.4109 | 108311.4109 | 108311.4109 | 108311.4109 | 108311.4109 | 108311.4109 | 866491.2874 | 866491.2874
Lateral Hardening-Fuse-91479826,8 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 113862.2474; Feb: 113862.2474; Mar: 113862.2474; Apr: 113862.2474; May: 113862.2474; Jun: 113862.2474 | 683173.4845 | 683173.4845
Lateral Hardening-Fuse-10424241,5 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 104027.5568; Feb: 104027.5568; Mar: 104027.5568; Apr: 104027.5568; May: 104027.5568; Jun: 104027.5568 | 624165.3406 | 624165.3406
Lateral Hardening-Fuse-10051146,1 | [6 empty] | DESIGN | Dec: 50347 | 50347 | 50346.9697
LUG CSA 13836.91377944 | [6 empty] | CONST | Jan: 200000; Feb: 200000; Mar: 200000; Apr: 200000; May: 200000 | 1000000 | 1000000 | 0
LUG CSA 13100.91340554 | [6 empty] | CONST | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 |  |  |  |  | 2050000 | 2050000 | 0
LUG CSA 13632.60305848 | [6 empty] | CONST | Jan: 117500; Feb: 117500 | 235000 | 235000 | 0
LUG CSA 13099.60125388 | [6 empty] | CONST | Jan: 198750; Feb: 198750; Mar: 198750 | 596250 | 596250 | 0
LUG DCA 13006.92949400 | [6 empty] | CONST | Jan: 190000; Feb: 190000; Mar: 190000; Apr: 190000; May: 190000 | 950000 | 950000 | 0
LUG CSA 13632.10408290 | [6 empty] | CONST | Feb: 247000; Mar: 247000; Apr: 247000 | 741000 | 741000 | 0
LUG CSA 13176.10375141 | [6 empty] | CONST | Jan: 121000; Feb: 121000; Mar: 121000 | 363000 | 363000 | 0
LUG CSA 13106.10361901 | [6 empty] | CONST | Jan: 222000; Feb: 222000; Mar: 222000 | 666000 | 666000 | 0
LUG CSA 13633.90564142 | [6 empty] | CONST | Apr: 200000; May: 200000; Jun: 100000 | 500000 | 500000 | 0
LUG CSA 13633.91847345 | [6 empty] | CONST | Apr: 115000 | 115000 | 115000 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93283740,1 | [6 empty] | CONST | Apr: 16022.7273; May: 16022.7273; Jun: 16022.7273 | 48068.1818 | 48068.1818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91774500,1 | [6 empty] | CONST | Apr: 48068.1818; May: 48068.1818; Jun: 48068.1818; Jul: 48068.1818; Aug: 48068.1818 | 240340.9091 | 240340.9091 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93264130,1 | [6 empty] | CONST | Apr: 36724.0909; May: 36724.0909; Jun: 36724.0909; Jul: 36724.0909; Aug: 36724.0909 | 183620.4545 | 183620.4545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10361894,1 | [6 empty] | CONST | Apr: 22367.7273; May: 22367.7273; Jun: 22367.7273; Jul: 22367.7273; Aug: 22367.7273 | 111838.6364 | 111838.6364 | 0
Lateral Hardening-Fuse-90179103,1 | [6 empty] | CONST | Apr: 40281.1364; May: 40281.1364; Jun: 40281.1364; Jul: 40281.1364; Aug: 40281.1364 | 201405.6818 | 201405.6818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93267158,1 | [6 empty] | CONST | Apr: 30571.3636; May: 30571.3636; Jun: 30571.3636; Jul: 30571.3636; Aug: 30571.3636 | 152856.8182 | 152856.8182 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10163228,1 | [6 empty] | CONST | Apr: 23457.2727; May: 23457.2727; Jun: 23457.2727; Jul: 23457.2727; Aug: 23457.2727 | 117286.3636 | 117286.3636 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10093658,1 | [6 empty] | CONST | Apr: 16855.9091; May: 16855.9091; Jun: 16855.9091; Jul: 16855.9091; Aug: 16855.9091 | 84279.5455 | 84279.5455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91076397,1 | [6 empty] | CONST | May: 6821.1039; Jun: 6821.1039; Jul: 6821.1039; Aug: 6821.1039; Sep: 6821.1039; Oct: 6821.1039; Nov: 6821.1039 | 47747.7273 | 47747.7273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60289071,1 | [6 empty] | CONST | May: 11902.5974; Jun: 11902.5974; Jul: 11902.5974; Aug: 11902.5974; Sep: 11902.5974; Oct: 11902.5974; Nov: 11902.5974 | 83318.1818 | 83318.1818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60302651,1 | [6 empty] | CONST | May: 19135.7143; Jun: 19135.7143; Jul: 19135.7143; Aug: 19135.7143; Sep: 19135.7143; Oct: 19135.7143; Nov: 19135.7143 | 133950 | 133950 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10120786,1 | [6 empty] | CONST | May: 30832.3052; Jun: 30832.3052; Jul: 30832.3052; Aug: 30832.3052; Sep: 30832.3052; Oct: 30832.3052; Nov: 30832.3052 | 215826.1364 | 215826.1364 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93033231,1 | [6 empty] | CONST | May: 24148.539; Jun: 24148.539; Jul: 24148.539; Aug: 24148.539; Sep: 24148.539; Oct: 24148.539; Nov: 24148.539 | 169039.7727 | 169039.7727 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10425054,1 | [6 empty] | CONST | May: 14374.6753; Jun: 14374.6753; Jul: 14374.6753; Aug: 14374.6753; Sep: 14374.6753; Oct: 14374.6753; Nov: 14374.6753 | 100622.7273 | 100622.7273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10120788,1 | [6 empty] | CONST | May: 30992.5325; Jun: 30992.5325; Jul: 30992.5325; Aug: 30992.5325; Sep: 30992.5325; Oct: 30992.5325; Nov: 30992.5325 | 216947.7273 | 216947.7273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93263753,1 | [6 empty] | CONST | May: 30122.7273; Jun: 30122.7273; Jul: 30122.7273; Aug: 30122.7273; Sep: 30122.7273; Oct: 30122.7273; Nov: 30122.7273 | 210859.0909 | 210859.0909 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92197131,1 | [6 empty] | CONST | May: 22546.2662; Jun: 22546.2662; Jul: 22546.2662; Aug: 22546.2662; Sep: 22546.2662; Oct: 22546.2662; Nov: 22546.2662 | 157823.8636 | 157823.8636 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10100722,1 | [6 empty] | CONST | May: 7507.7922; Jun: 7507.7922; Jul: 7507.7922; Aug: 7507.7922; Sep: 7507.7922; Oct: 7507.7922; Nov: 7507.7922 | 52554.5455 | 52554.5455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92905104,1 | [6 empty] | CONST | May: 23850.974; Jun: 23850.974; Jul: 23850.974; Aug: 23850.974; Sep: 23850.974; Oct: 23850.974; Nov: 23850.974 | 166956.8182 | 166956.8182 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60047463,1 | [6 empty] | CONST | May: 13642.2078; Jun: 13642.2078; Jul: 13642.2078; Aug: 13642.2078; Sep: 13642.2078; Oct: 13642.2078; Nov: 13642.2078 | 95495.4545 | 95495.4545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60060568,1 | [6 empty] | CONST | May: 11605.0325; Jun: 11605.0325; Jul: 11605.0325; Aug: 11605.0325; Sep: 11605.0325; Oct: 11605.0325; Nov: 11605.0325 | 81235.2273 | 81235.2273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10424221,1 | [6 empty] | CONST | May: 5745.2922; Jun: 5745.2922; Jul: 5745.2922; Aug: 5745.2922; Sep: 5745.2922; Oct: 5745.2922; Nov: 5745.2922 | 40217.0455 | 40217.0455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-90668793,1 | [6 empty] | CONST | May: 22569.1558; Jun: 22569.1558; Jul: 22569.1558; Aug: 22569.1558; Sep: 22569.1558; Oct: 22569.1558; Nov: 22569.1558 | 157984.0909 | 157984.0909 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60029776,1 | [6 empty] | CONST | May: 34586.2013; Jun: 34586.2013; Jul: 34586.2013; Aug: 34586.2013; Sep: 34586.2013; Oct: 34586.2013; Nov: 34586.2013 | 242103.4091 | 242103.4091 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91232937,1 | [6 empty] | CONST | May: 59146.7532; Jun: 59146.7532; Jul: 59146.7532; Aug: 59146.7532; Sep: 59146.7532; Oct: 59146.7532; Nov: 59146.7532 | 414027.2727 | 414027.2727 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92027991,1 | [6 empty] | CONST | May: 28680.6818; Jun: 28680.6818; Jul: 28680.6818; Aug: 28680.6818; Sep: 28680.6818; Oct: 28680.6818; Nov: 28680.6818 | 200764.7727 | 200764.7727 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10384723,1 | [6 empty] | CONST | May: 30923.8636; Jun: 30923.8636; Jul: 30923.8636; Aug: 30923.8636; Sep: 30923.8636; Oct: 30923.8636; Nov: 30923.8636 | 216467.0455 | 216467.0455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10382337,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 10529.2208; Jul: 10529.2208; Aug: 10529.2208; Sep: 10529.2208; Oct: 10529.2208; Nov: 10529.2208; Dec: 10529.2208 | 73704.5455 | 73704.5455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92856634,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 30488.961; Jul: 30488.961; Aug: 30488.961; Sep: 30488.961; Oct: 30488.961; Nov: 30488.961; Dec: 30488.961 | 213422.7273 | 213422.7273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91643964,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 15885.3896; Jul: 15885.3896; Aug: 15885.3896; Sep: 15885.3896; Oct: 15885.3896; Nov: 15885.3896; Dec: 15885.3896 | 111197.7273 | 111197.7273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92543665,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 33899.513; Jul: 33899.513; Aug: 33899.513; Sep: 33899.513; Oct: 33899.513; Nov: 33899.513; Dec: 33899.513 | 237296.5909 | 237296.5909 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93249426,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 18563.474; Jul: 18563.474; Aug: 18563.474; Sep: 18563.474; Oct: 18563.474; Nov: 18563.474; Dec: 18563.474 | 129944.3182 | 129944.3182 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10055941,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 17716.5584; Jul: 17716.5584; Aug: 17716.5584; Sep: 17716.5584; Oct: 17716.5584; Nov: 17716.5584; Dec: 17716.5584 | 124015.9091 | 124015.9091 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60031511,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 21836.6883; Jul: 21836.6883; Aug: 21836.6883; Sep: 21836.6883; Oct: 21836.6883; Nov: 21836.6883; Dec: 21836.6883 | 152856.8182 | 152856.8182 | 0
Lateral Hardening-Fuse-90165527,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 23530.5195; Jul: 23530.5195; Aug: 23530.5195; Sep: 23530.5195; Oct: 23530.5195; Nov: 23530.5195; Dec: 23530.5195 | 164713.6364 | 164713.6364 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92922162,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 13115.7468; Jul: 13115.7468; Aug: 13115.7468; Sep: 13115.7468; Oct: 13115.7468; Nov: 13115.7468; Dec: 13115.7468 | 91810.2273 | 91810.2273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60016282,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 7095.7792; Jul: 7095.7792; Aug: 7095.7792; Sep: 7095.7792; Oct: 7095.7792; Nov: 7095.7792; Dec: 7095.7792 | 49670.4545 | 49670.4545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60060554,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 21539.1234; Jul: 21539.1234; Aug: 21539.1234; Sep: 21539.1234; Oct: 21539.1234; Nov: 21539.1234; Dec: 21539.1234 | 150773.8636 | 150773.8636 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91702481,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 9338.961; Jul: 9338.961; Aug: 9338.961; Sep: 9338.961; Oct: 9338.961; Nov: 9338.961; Dec: 9338.961 | 65372.7273 | 65372.7273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10384706,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 13275.974; Jul: 13275.974; Aug: 13275.974; Sep: 13275.974; Oct: 13275.974; Nov: 13275.974; Dec: 13275.974 | 92931.8182 | 92931.8182 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93266650,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 41086.8506; Jul: 41086.8506; Aug: 41086.8506; Sep: 41086.8506; Oct: 41086.8506; Nov: 41086.8506; Dec: 41086.8506 | 287607.9545 | 287607.9545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60011392,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 29527.5974; Jul: 29527.5974; Aug: 29527.5974; Sep: 29527.5974; Oct: 29527.5974; Nov: 29527.5974; Dec: 29527.5974 | 206693.1818 | 206693.1818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10429550,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 25270.1299; Jul: 25270.1299; Aug: 25270.1299; Sep: 25270.1299; Oct: 25270.1299; Nov: 25270.1299; Dec: 25270.1299 | 176890.9091 | 176890.9091 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91550764,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 7439.1234; Jul: 7439.1234; Aug: 7439.1234; Sep: 7439.1234; Oct: 7439.1234; Nov: 7439.1234; Dec: 7439.1234 | 52073.8636 | 52073.8636 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10165381,2 | [6 empty] | CONST | Jun: 30881.8994; Jul: 30881.8994; Aug: 30881.8994; Sep: 30881.8994; Oct: 30881.8994; Nov: 30881.8994; Dec: 30881.8994 | 216173.2955 | 216173.2955 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60013778,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 30763.6364; Jul: 30763.6364; Aug: 30763.6364; Sep: 30763.6364; Oct: 30763.6364; Nov: 30763.6364; Dec: 30763.6364 | 215345.4545 | 215345.4545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92835651,4 | [6 empty] | CONST | Jun: 83260.9578; Jul: 83260.9578; Aug: 83260.9578; Sep: 83260.9578; Oct: 83260.9578; Nov: 83260.9578; Dec: 83260.9578 | 582826.7047 | 582826.7047 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60016353,1 | [6 empty] | CONST | Jun: 9018.5065; Jul: 9018.5065; Aug: 9018.5065; Sep: 9018.5065; Oct: 9018.5065; Nov: 9018.5065; Dec: 9018.5065 | 63129.5455 | 63129.5455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60029925,3 | [6 empty] | CONST | Jul: 66716.8561; Aug: 66716.8561; Sep: 66716.8561; Oct: 66716.8561; Nov: 66716.8561; Dec: 66716.8561 | 400301.1365 | 400301.1365 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10427678,1 | [6 empty] | CONST | Sep: 9813.9205; Oct: 9813.9205; Nov: 9813.9205; Dec: 9813.9205 | 39255.6818 | 39255.6818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91532289,1 | [6 empty] | CONST | Sep: 21630.6818; Oct: 21630.6818; Nov: 21630.6818; Dec: 21630.6818 | 86522.7273 | 86522.7273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60060564,1 | [6 empty] | CONST | Sep: 27398.8636; Oct: 27398.8636; Nov: 27398.8636; Dec: 27398.8636 | 109595.4545 | 109595.4545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10363933,1 | [6 empty] | CONST | Sep: 27639.2045; Oct: 27639.2045; Nov: 27639.2045; Dec: 27639.2045 | 110556.8182 | 110556.8182 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93263741,1 | [6 empty] | CONST | Sep: 26237.2159; Oct: 26237.2159; Nov: 26237.2159; Dec: 26237.2159 | 104948.8636 | 104948.8636 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93283244,2 | [6 empty] | CONST | Sep: 113460.9375; Oct: 113460.9375; Nov: 113460.9375; Dec: 113460.9375 | 453843.7501 | 453843.7501 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10101247,3 | [6 empty] | CONST | Sep: 71901.9887; Oct: 71901.9887; Nov: 71901.9887; Dec: 71901.9887 | 287607.9546 | 287607.9546 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10093683,1 | [6 empty] | CONST | Sep: 17985.5114; Oct: 17985.5114; Nov: 17985.5114; Dec: 17985.5114 | 71942.0455 | 71942.0455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92035203,1 | [6 empty] | CONST | Sep: 16903.9773; Oct: 16903.9773; Nov: 16903.9773; Dec: 16903.9773 | 67615.9091 | 67615.9091 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60350024,5 | [6 empty] | CONST |  |  |  |  | 122874.2898 | 122874.2898 | 122874.2898 | 122874.2898 | 122874.2898 | 122874.2898 | 122874.2898 | 122874.2898 | 982994.3184 | 982994.3184 | 0