## Financials by month
[6 empty] | Des Act |  | 709539.7723 | 709539.7723 | 709539.7723 | 709539.7723 | 709539.7723 | 709539.7723 | 709539.7723 | 647162.9952 | 647162.9952 | 647162.9952 | 647162.9952 | 647162.9952 | 8202593.3825
[5 empty] | 8500000 | Des Target |  | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 8500000
0
[6 empty] | Cons Act |  | 1478306.6667 | 1478306.6667 | 1478306.6667 | 1415163.8095 | 1415163.8095 | 1588590.368 | 1588590.368 | 1588590.368 | 1588590.368 | 1588590.368 | 1411733.2251 | 1411733.2251 | 18031665.9092
[5 empty] | 17750000 | Cons Target |  | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 17750000
Project Name | Work Order # | OH Miles | WorkPro Work Request # | CWO Project List Year | G/L (select one) | Purchase Order # | Cost Type | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAL
Lateral Hardening-Fuse-91750992,4 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 54637.5; Feb: 54637.5; Mar: 54637.5; Apr: 54637.5; May: 54637.5; Jun: 54637.5; Jul: 54637.5 | 382462.4998 | 382462.4998 | 382462.4998
Lateral Hardening-Fuse-10465338,1 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 12200.4167; Sep: 12200.4167; Oct: 12200.4167; Nov: 12200.4167; Dec: 12200.4167 | 61002.0833 | 61002.0833 | 61002.0833
Lateral Hardening-Fuse-60584220,3 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 49821.7803; Feb: 49821.7803; Mar: 49821.7803; Apr: 49821.7803; May: 49821.7803; Jun: 49821.7803; Jul: 49821.7803 | 348752.4619 | 348752.4619 | 348752.4619
Lateral Hardening-Fuse-92395386,1 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 8648.7121; Sep: 8648.7121; Oct: 8648.7121; Nov: 8648.7121; Dec: 8648.7121 | 43243.5606 | 43243.5606 | 43243.5606
Lateral Hardening-Fuse-10640113,1 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 14406.2121; Sep: 14406.2121; Oct: 14406.2121; Nov: 14406.2121; Dec: 14406.2121 | 72031.0606 | 72031.0606 | 72031.0606
Lateral Hardening-Fuse-60274637,3 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 50247.2727; Sep: 50247.2727; Oct: 50247.2727; Nov: 50247.2727; Dec: 50247.2727 | 251236.3635 | 251236.3635 | 251236.3635
Lateral Hardening-Fuse-60211536,3 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 69405.1136; Feb: 69405.1136; Mar: 69405.1136; Apr: 69405.1136; May: 69405.1136; Jun: 69405.1136; Jul: 69405.1136 | 485835.7952 | 485835.7952 | 485835.7952
Lateral Hardening-Fuse-10567792,2 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 36862.9545; Sep: 36862.9545; Oct: 36862.9545; Nov: 36862.9545; Dec: 36862.9545 | 184314.7726 | 184314.7726 | 184314.7726
Lateral Hardening-Fuse-92134864,3 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 29921.553; Sep: 29921.553; Oct: 29921.553; Nov: 29921.553; Dec: 29921.553 | 149607.7651 | 149607.7651 | 149607.7651
Lateral Hardening-Fuse-60166032,2 |  |  |  | 3/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 30357.7273; Sep: 30357.7273; Oct: 30357.7273; Nov: 30357.7273; Dec: 30357.7273 | 151788.6363 | 151788.6363 | 151788.6363
Lateral Hardening-Fuse-90106483,1 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 15016.8561; Sep: 15016.8561; Oct: 15016.8561; Nov: 15016.8561; Dec: 15016.8561 | 75084.2803 | 75084.2803 | 75084.2803
Lateral Hardening-Fuse-91750785,1 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 9894.9242; Sep: 9894.9242; Oct: 9894.9242; Nov: 9894.9242; Dec: 9894.9242 | 49474.6212 | 49474.6212 | 49474.6212
Lateral Hardening-Fuse-92972963,3 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 21958.2576; Sep: 21958.2576; Oct: 21958.2576; Nov: 21958.2576; Dec: 21958.2576 | 109791.2878 | 109791.2878 | 109791.2878
Lateral Hardening-Fuse-10914143,2 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 34071.4394; Sep: 34071.4394; Oct: 34071.4394; Nov: 34071.4394; Dec: 34071.4394 | 170357.1969 | 170357.1969 | 170357.1969
Lateral Hardening-Fuse-10590630,1 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 8511.6288; Sep: 8511.6288; Oct: 8511.6288; Nov: 8511.6288; Dec: 8511.6288 | 42558.1439 | 42558.1439 | 42558.1439
Lateral Hardening-Fuse-10904182,2 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 48078.8636; Sep: 48078.8636; Oct: 48078.8636; Nov: 48078.8636; Dec: 48078.8636 | 240394.318 | 240394.318 | 240394.318
Lateral Hardening-Fuse-10801788,1 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 5769.9621; Sep: 5769.9621; Oct: 5769.9621; Nov: 5769.9621; Dec: 5769.9621 | 28849.8106 | 28849.8106 | 28849.8106
Lateral Hardening-Fuse-10866796,2 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 70695.8333; Feb: 70695.8333; Mar: 70695.8333; Apr: 70695.8333; May: 70695.8333; Jun: 70695.8333; Jul: 70695.8333 | 494870.8331 | 494870.8331 | 494870.8331
Lateral Hardening-Fuse-10089969,1 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 10904.3561; Sep: 10904.3561; Oct: 10904.3561; Nov: 10904.3561; Dec: 10904.3561 | 54521.7803 | 54521.7803 | 54521.7803
Lateral Hardening-Fuse-10933143,2 |  |  |  | 6/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 42620.4545; Sep: 42620.4545; Oct: 42620.4545; Nov: 42620.4545; Dec: 42620.4545 | 213102.2726 | 213102.2726 | 213102.2726
Lateral Hardening-Fuse-10090003,1 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 3676.3258; Sep: 3676.3258; Oct: 3676.3258; Nov: 3676.3258; Dec: 3676.3258 | 18381.6288 | 18381.6288 | 18381.6288
Lateral Hardening-Fuse-91317842,1 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 19727.5379; Sep: 19727.5379; Oct: 19727.5379; Nov: 19727.5379; Dec: 19727.5379 | 98637.6894 | 98637.6894 | 98637.6894
Lateral Hardening-Fuse-10545848,1 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 2632; Sep: 2632; Oct: 2632; Nov: 2632; Dec: 2632 | 13160 | 13160 | 13160
Lateral Hardening-Fuse-10680818,1 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 6280.9091; Sep: 6280.9091; Oct: 6280.9091; Nov: 6280.9091; Dec: 6280.9091 | 31404.5455 | 31404.5455 | 31404.5455
Lateral Hardening-Fuse-10476050,1 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 15004.3939; Sep: 15004.3939; Oct: 15004.3939; Nov: 15004.3939; Dec: 15004.3939 | 75021.9697 | 75021.9697 | 75021.9697
Lateral Hardening-Fuse-60077931,1 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 19341.2121; Sep: 19341.2121; Oct: 19341.2121; Nov: 19341.2121; Dec: 19341.2121 | 96706.0606 | 96706.0606 | 96706.0606
Lateral Hardening-Fuse-92275699,4 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 90270.2651; Feb: 90270.2651; Mar: 90270.2651; Apr: 90270.2651; May: 90270.2651; Jun: 90270.2651; Jul: 90270.2651 | 631891.8557 | 631891.8557 | 631891.8557
Lateral Hardening-Fuse-92436549,1 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 26893.2576; Sep: 26893.2576; Oct: 26893.2576; Nov: 26893.2576; Dec: 26893.2576 | 134466.2879 | 134466.2879 | 134466.2879
Lateral Hardening-Fuse-10443864,1 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 2866.2879; Sep: 2866.2879; Oct: 2866.2879; Nov: 2866.2879; Dec: 2866.2879 | 14331.4394 | 14331.4394 | 14331.4394
Lateral Hardening-Fuse-92035381,8 |  |  |  | 9/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 76615.3409; Feb: 76615.3409; Mar: 76615.3409; Apr: 76615.3409; May: 76615.3409; Jun: 76615.3409; Jul: 76615.3409 | 536307.3861 | 536307.3861 | 536307.3861
Lateral Hardening-Fuse-60077882,8 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 78039.5833; Feb: 78039.5833; Mar: 78039.5833; Apr: 78039.5833; May: 78039.5833; Jun: 78039.5833; Jul: 78039.5833 | 546277.083 | 546277.083 | 546277.083
Lateral Hardening-Fuse-10566566,1 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 14206.8182; Sep: 14206.8182; Oct: 14206.8182; Nov: 14206.8182; Dec: 14206.8182 | 71034.0909 | 71034.0909 | 71034.0909
Lateral Hardening-Fuse-60210581,1 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 2632; Sep: 2632; Oct: 2632; Nov: 2632; Dec: 2632 | 13160 | 13160 | 13160
Lateral Hardening-Fuse-90787275,2 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 39704.3182; Sep: 39704.3182; Oct: 39704.3182; Nov: 39704.3182; Dec: 39704.3182 | 198521.5908 | 198521.5908 | 198521.5908
Lateral Hardening-Fuse-92571177,6 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 55162.6894; Feb: 55162.6894; Mar: 55162.6894; Apr: 55162.6894; May: 55162.6894; Jun: 55162.6894; Jul: 55162.6894 | 386138.8255 | 386138.8255 | 386138.8255
Lateral Hardening-Fuse-92316625,1 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 9433.8258; Sep: 9433.8258; Oct: 9433.8258; Nov: 9433.8258; Dec: 9433.8258 | 47169.1288 | 47169.1288 | 47169.1288
Lateral Hardening-Fuse-91087056,6 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 53943.1818; Feb: 53943.1818; Mar: 53943.1818; Apr: 53943.1818; May: 53943.1818; Jun: 53943.1818; Jul: 53943.1818 | 377602.2725 | 377602.2725 | 377602.2725
Lateral Hardening-Fuse-60171426,2 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 47186.9318; Feb: 47186.9318; Mar: 47186.9318; Apr: 47186.9318; May: 47186.9318; Jun: 47186.9318; Jul: 47186.9318 | 330308.5225 | 330308.5225 | 330308.5225
Lateral Hardening-Fuse-91504609,8 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Jan: 63761.553; Feb: 63761.553; Mar: 63761.553; Apr: 63761.553; May: 63761.553; Jun: 63761.553; Jul: 63761.553 | 446330.871 | 446330.871 | 446330.871
Lateral Hardening-Fuse-10802850,1 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 13695.8712; Sep: 13695.8712; Oct: 13695.8712; Nov: 13695.8712; Dec: 13695.8712 | 68479.3561 | 68479.3561 | 68479.3561
Lateral Hardening-Fuse-91621768,1 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 38732.2727; Sep: 38732.2727; Oct: 38732.2727; Nov: 38732.2727; Dec: 38732.2727 | 193661.3636 | 193661.3636 | 193661.3636
Lateral Hardening-Fuse-90747759,2 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 34981.1742; Sep: 34981.1742; Oct: 34981.1742; Nov: 34981.1742; Dec: 34981.1742 | 174905.8711 | 174905.8711 | 174905.8711
Lateral Hardening-Fuse-90413214,1 |  |  |  | 12/15/25 |  |  | DESIGN | Aug: 17883.2; Sep: 17883.2; Oct: 17883.2; Nov: 17883.2; Dec: 17883.2 | 89416 | 89416 | 89415.7197
LUG ESA 13127.92661768 |  |  |  | 7/15/23 |  |  | CONST | Jan: 70000; Feb: 70000; Mar: 70000; Apr: 70000; May: 70000 | 350000 | 350000
LUG ESA 13171.90598389 |  |  |  | 1/15/24 |  |  | CONST | Apr: 80857.1429; May: 80857.1429; Jun: 80857.1429; Jul: 80857.1429; Aug: 80857.1429; Sep: 80857.1429; Oct: 80857.1429 | 566000 | 566000
LUG ESA 13225.60139973 |  |  |  | 7/15/23 |  |  | CONST | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 70833.3333 | 850000 | 850000
LUG ESA 13226.92664597 |  |  |  | 7/15/23 |  |  | CONST | Jan: 43540; Feb: 43540; Mar: 43540; Apr: 43540; May: 43540 | 217700 | 217700
LUG ESA 13230.10471377 |  |  |  | 7/15/23 |  |  | CONST | Jan: 63000; Feb: 63000; Mar: 63000; Apr: 63000; May: 63000 | 315000 | 315000
LUG ESA 13231.10868138 |  |  |  | 7/15/23 |  |  | CONST | Jan: 133600; Feb: 133600; Mar: 133600; Apr: 133600; May: 133600 | 668000 | 668000
LUG ESA 13433.93369551 |  |  |  | 7/15/23 |  |  | CONST | Jan: 85600; Feb: 85600; Mar: 85600; Apr: 85600; May: 85600 | 428000 | 428000
LUG ESA 13502.92573944 |  |  |  | 7/15/23 |  |  | CONST | Jan: 86800; Feb: 86800; Mar: 86800; Apr: 86800; May: 86800 | 434000 | 434000
LUG ESA 13509.10501150 |  |  |  | 1/15/24 |  |  | CONST | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 91416.6667 | 1097000 | 1097000
LUG ESA 13509.90504849 |  |  |  | 1/15/24 |  |  | CONST | Apr: 96000; May: 96000; Jun: 96000; Jul: 96000; Aug: 96000; Sep: 96000; Oct: 96000 | 672000 | 672000
LUG ESA 13796.92884623 |  |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 94166.6667 | 1130000 | 1130000
LUG ESA 13799.60395568 |  |  |  | 7/15/23 |  |  | CONST | Jan: 65000; Feb: 65000; Mar: 65000; Apr: 65000; May: 65000 | 325000 | 325000
LUG ESA 13878.10105726 |  |  |  | 7/15/23 |  |  | CONST | Jan: 72600; Feb: 72600; Mar: 72600; Apr: 72600; May: 72600 | 363000 | 363000
LUG ESA 13906.90137810 |  |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 75142.8571; Jul: 75142.8571; Aug: 75142.8571; Sep: 75142.8571; Oct: 75142.8571; Nov: 75142.8571; Dec: 75142.8571 | 526000 | 526000
LUG ESA 13911.91995336 |  |  |  | 8/15/23 |  |  | CONST | Jan: 140000; Feb: 140000; Mar: 140000; Apr: 140000; May: 140000 | 700000 | 700000
LUG SHA 13003.10895211 |  |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | 141500 | 141500 | 141500 | 141500 | 141500 | 141500 | 141500 | 141500 | 141500 | 141500 | 141500 | 141500 | 1698000 | 1698000
LUG ESA 13127.90334707 | 0.36 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 46285.7143; Jul: 46285.7143; Aug: 46285.7143; Sep: 46285.7143; Oct: 46285.7143; Nov: 46285.7143; Dec: 46285.7143 | 324000 | 324000
LUG ESA 13127.92663180 | 1.07 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | 80250 | 80250 | 80250 | 80250 | 80250 | 80250 | 80250 | 80250 | 80250 | 80250 | 80250 | 80250 | 963000 | 963000
LUG ESA 13171.10455381 | 0.12462 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 16022.7273; Jul: 16022.7273; Aug: 16022.7273; Sep: 16022.7273; Oct: 16022.7273; Nov: 16022.7273; Dec: 16022.7273 | 112159.0908 | 112159.0908
LUG ESA 13171.93104605 | 0.36 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 46285.7143; Jul: 46285.7143; Aug: 46285.7143; Sep: 46285.7143; Oct: 46285.7143; Nov: 46285.7143; Dec: 46285.7143 | 324000 | 324000
LUG ESA 13174.92555763 | 0.03 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 3857.1429; Jul: 3857.1429; Aug: 3857.1429; Sep: 3857.1429; Oct: 3857.1429; Nov: 3857.1429; Dec: 3857.1429 | 27000 | 27000
LUG ESA 13226.92665539 | 0.09 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 11571.4286; Jul: 11571.4286; Aug: 11571.4286; Sep: 11571.4286; Oct: 11571.4286; Nov: 11571.4286; Dec: 11571.4286 | 81000 | 81000
LUG ESA 13229.92525393 | 0.28 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 36000; Jul: 36000; Aug: 36000; Sep: 36000; Oct: 36000; Nov: 36000; Dec: 36000 | 252000 | 252000
LUG ESA 13230.10471354 | 0.44 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 56571.4286; Jul: 56571.4286; Aug: 56571.4286; Sep: 56571.4286; Oct: 56571.4286; Nov: 56571.4286; Dec: 56571.4286 | 396000 | 396000
LUG ESA 13230.92208546 | 0.2 |  |  | 5/15/23 |  |  | CONST | Jan: 60000; Feb: 60000; Mar: 60000 | 180000 | 180000
LUG ESA 13230.92496254 | 0.3 |  |  | 5/15/23 |  |  | CONST | Jan: 90000; Feb: 90000; Mar: 90000 | 270000 | 270000
LUG ESA 13231.10868121 | 0.27 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 34714.2857; Jul: 34714.2857; Aug: 34714.2857; Sep: 34714.2857; Oct: 34714.2857; Nov: 34714.2857; Dec: 34714.2857 | 243000 | 243000
LUG ESA 13454.90188551 | 0.21 |  |  | 2/15/24 |  |  | CONST | Jun: 27000; Jul: 27000; Aug: 27000; Sep: 27000; Oct: 27000; Nov: 27000; Dec: 27000 | 189000 | 189000
LUG ESA 13454.90755954 | 0.3 |  |  | 5/15/23 |  |  | CONST | Jan: 90000; Feb: 90000; Mar: 90000 | 270000 | 270000
LUG ESA 13457.10482593 | 0.14 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 18000; Jul: 18000; Aug: 18000; Sep: 18000; Oct: 18000; Nov: 18000; Dec: 18000 | 126000 | 126000
LUG ESA 13457.90176591 | 0.42 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 54000; Jul: 54000; Aug: 54000; Sep: 54000; Oct: 54000; Nov: 54000; Dec: 54000 | 378000 | 378000
LUG ESA 13502.10497396 | 0.3 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 38571.4286; Jul: 38571.4286; Aug: 38571.4286; Sep: 38571.4286; Oct: 38571.4286; Nov: 38571.4286; Dec: 38571.4286 | 270000 | 270000
LUG ESA 13509.10501132 | 0.11 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 14142.8571; Jul: 14142.8571; Aug: 14142.8571; Sep: 14142.8571; Oct: 14142.8571; Nov: 14142.8571; Dec: 14142.8571 | 99000 | 99000
LUG ESA 13509.10501141 | 0.16 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 20571.4286; Jul: 20571.4286; Aug: 20571.4286; Sep: 20571.4286; Oct: 20571.4286; Nov: 20571.4286; Dec: 20571.4286 | 144000 | 144000
LUG ESA 13509.60287236 | 0.31 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 39857.1429; Jul: 39857.1429; Aug: 39857.1429; Sep: 39857.1429; Oct: 39857.1429; Nov: 39857.1429; Dec: 39857.1429 | 279000 | 279000
LUG ESA 13509.60346595 | 0.15 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 19285.7143; Jul: 19285.7143; Aug: 19285.7143; Sep: 19285.7143; Oct: 19285.7143; Nov: 19285.7143; Dec: 19285.7143 | 135000 | 135000
LUG ESA 13509.92890860 | 0.33 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 42428.5714; Jul: 42428.5714; Aug: 42428.5714; Sep: 42428.5714; Oct: 42428.5714; Nov: 42428.5714; Dec: 42428.5714 | 297000 | 297000
LUG ESA 13686.93697046 | 0.4 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 51428.5714; Jul: 51428.5714; Aug: 51428.5714; Sep: 51428.5714; Oct: 51428.5714; Nov: 51428.5714; Dec: 51428.5714 | 360000 | 360000
LUG ESA 13710.92354144 | 0.28 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 36000; Jul: 36000; Aug: 36000; Sep: 36000; Oct: 36000; Nov: 36000; Dec: 36000 | 252000 | 252000
LUG ESA 13793.92686002 | 0.23 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 29571.4286; Jul: 29571.4286; Aug: 29571.4286; Sep: 29571.4286; Oct: 29571.4286; Nov: 29571.4286; Dec: 29571.4286 | 207000 | 207000
LUG ESA 13796.92728705 | 0.45 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 57857.1429; Jul: 57857.1429; Aug: 57857.1429; Sep: 57857.1429; Oct: 57857.1429; Nov: 57857.1429; Dec: 57857.1429 | 405000 | 405000
LUG ESA 13878.10105717 | 0.31 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 39857.1429; Jul: 39857.1429; Aug: 39857.1429; Sep: 39857.1429; Oct: 39857.1429; Nov: 39857.1429; Dec: 39857.1429 | 279000 | 279000
LUG ESA 13878.10105723 | 0.31 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 39857.1429; Jul: 39857.1429; Aug: 39857.1429; Sep: 39857.1429; Oct: 39857.1429; Nov: 39857.1429; Dec: 39857.1429 | 279000 | 279000
LUG ESA 13878.10105728 | 0.23201 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 29829.5455; Jul: 29829.5455; Aug: 29829.5455; Sep: 29829.5455; Oct: 29829.5455; Nov: 29829.5455; Dec: 29829.5455 | 208806.8184 | 208806.8184
LUG ESA 13906.10096960 | 0.38 |  |  | 3/15/24 |  |  | CONST | Jun: 48857.1429; Jul: 48857.1429; Aug: 48857.1429; Sep: 48857.1429; Oct: 48857.1429; Nov: 48857.1429; Dec: 48857.1429 | 342000 | 342000
LUG ESA 13906.10096964 | 0.68 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [12 empty] | 0 | 612000 | 2024 Construction
LUG ESA 13906.10096968 | 0.56 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [12 empty] | 0 | 504000
LUG ESA 13909.90380435 | 0.2 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [12 empty] | 0 | 180000
LUG ESA 13909.92173076 | 0.31 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 279000
LUG ESA 13911.10554595 | 0.13 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 117000
LUG ESA 13911.60157736 | 0.05 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 45000
LUG ESA 13911.60157737 | 2.1603 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 1944306.8181
LUG ESA 13911.90130568 | 1.26 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 1134000
LUG ESA 13911.92679866 | 0.56 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 504000
LUG ESA 14116.91073265 | 0.09 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 81000
LUG ESA 14355.60258173 | 0.16 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 144000
LUG ESA 14355.92354352 | 0.32 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 288000
LUG SHA 13001.10663240 | 0.45 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 405000
LUG SHA 13001.10663262 | 0.09 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 81000
LUG SHA 13001.10663269 | 0.12 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 108000
LUG SHA 13001.60179144 | 0.67 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 603000
LUG SHA 13001.60179191 | 0.36 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 324000
LUG SHA 13001.92048269 | 0.24 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 216000
LUG SHA 13001.93346473 | 1.4 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 1260000
LUG SHA 13342.10925094 | 0.32689 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 294204.5451
LUG SHA 13342.90527363 | 0.15606 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 140454.5454
LUG SHA 13342.91010293 | 0.35966 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 323693.1819
LUG SHA 13645.92207754 | 0.73 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 657000
LUG SHA 13652.92748361 | 0.48 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 432000
LUG SHA 13780.10723993 | 0.27 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 243000
LUG SHA 13817.10722417 | 1.7845 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 1606022.7273
LUG SHA 13900.10717269 | 0.42 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 378000
LUG SHA 13900.91863298 | 0.27 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 243000
LUG SHA 13900.92336596 | 0.46 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 414000
LUG SHA 14020.60223573 | 0.48087 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 432784.0908
LUG SHA 14024.10747874 | 0.15057 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 135511.3638
LUG SHA 14024.90116190 | 0.1267 |  |  | 12/15/24 |  |  | CONST | [13 empty] | 114034.0905