## Financials by month
[6 empty] | Des Act |  | 712113.1735 | 712113.1735 | 712113.1735 | 712113.1735 | 712113.1735 | 712113.1735 | 694709.2547 | 694709.2547 | 694709.2547 | 694709.2547 | 694709.2547 | 694709.2547 | 8440934.5693
[5 empty] | 8500000 | Des Target |  | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 708333.3333 | 8500000
0
[6 empty] | Cons Act |  | 1434230.2222 | 1434230.2222 | 1434230.2222 | 1446605.1253 | 1572151.148 | 1418263.8753 | 1518040.398 | 1552296.9889 | 2054249.0593 | 1805860.1705 | 1052626.4205 | 1035610.2841 | 17758394.1364
[5 empty] | 17750000 | Cons Target |  | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 1479166.6667 | 17750000
Project Name | Work Order # | OH Miles | WorkPro Work Request # | CWO Project List Year | G/L (select one) | Purchase Order # | Cost Type | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAL
Lateral Hardening-Fuse-92335715,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 6916.4773; Feb: 6916.4773; Mar: 6916.4773; Apr: 6916.4773; May: 6916.4773; Jun: 6916.4773 | 41498.8636 | 41498.8636 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92445673,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 10831.6604; Feb: 10831.6604; Mar: 10831.6604; Apr: 10831.6604; May: 10831.6604; Jun: 10831.6604 | 64989.9621 | 64989.9621 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92601584,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 3354.3876; Feb: 3354.3876; Mar: 3354.3876; Apr: 3354.3876; May: 3354.3876; Jun: 3354.3876 | 20126.3258 | 20126.3258 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10679312,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 6397.2222; Feb: 6397.2222; Mar: 6397.2222; Apr: 6397.2222; May: 6397.2222; Jun: 6397.2222 | 38383.3333 | 38383.3333 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60076834,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 4579.8295; Feb: 4579.8295; Mar: 4579.8295; Apr: 4579.8295; May: 4579.8295; Jun: 4579.8295 | 27478.9773 | 27478.9773 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93301648,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 6885.322; Feb: 6885.322; Mar: 6885.322; Apr: 6885.322; May: 6885.322; Jun: 6885.322 | 41311.9318 | 41311.9318 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93299665,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 13220.2336; Feb: 13220.2336; Mar: 13220.2336; Apr: 13220.2336; May: 13220.2336; Jun: 13220.2336 | 79321.4015 | 79321.4015 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91109070,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 3011.6793; Feb: 3011.6793; Mar: 3011.6793; Apr: 3011.6793; May: 3011.6793; Jun: 3011.6793 | 18070.0758 | 18070.0758 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92609203,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 4538.2891; Feb: 4538.2891; Mar: 4538.2891; Apr: 4538.2891; May: 4538.2891; Jun: 4538.2891 | 27229.7348 | 27229.7348 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92320735,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 25381.1869; Feb: 25381.1869; Mar: 25381.1869; Apr: 25381.1869; May: 25381.1869; Jun: 25381.1869 | 152287.1212 | 152287.1212 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10635962,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 21414.0783; Feb: 21414.0783; Mar: 21414.0783; Apr: 21414.0783; May: 21414.0783; Jun: 21414.0783 | 128484.4697 | 128484.4697 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10916841,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 24882.702; Feb: 24882.702; Mar: 24882.702; Apr: 24882.702; May: 24882.702; Jun: 24882.702 | 149296.2121 | 149296.2121 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10692796,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 4361.7424; Feb: 4361.7424; Mar: 4361.7424; Apr: 4361.7424; May: 4361.7424; Jun: 4361.7424 | 26170.4545 | 26170.4545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92170591,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 20728.6616; Feb: 20728.6616; Mar: 20728.6616; Apr: 20728.6616; May: 20728.6616; Jun: 20728.6616 | 124371.9697 | 124371.9697 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60442542,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 11485.9217; Feb: 11485.9217; Mar: 11485.9217; Apr: 11485.9217; May: 11485.9217; Jun: 11485.9217 | 68915.5303 | 68915.5303 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10635154,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 11859.7854; Feb: 11859.7854; Mar: 11859.7854; Apr: 11859.7854; May: 11859.7854; Jun: 11859.7854 | 71158.7121 | 71158.7121 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10668906,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 9793.1503; Feb: 9793.1503; Mar: 9793.1503; Apr: 9793.1503; May: 9793.1503; Jun: 9793.1503 | 58758.9015 | 58758.9015 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92607672,2 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 39577.6199; Feb: 39577.6199; Mar: 39577.6199; Apr: 39577.6199; May: 39577.6199; Jun: 39577.6199 | 237465.7196 | 237465.7196 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10629029,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 3582.8598; Feb: 3582.8598; Mar: 3582.8598; Apr: 3582.8598; May: 3582.8598; Jun: 3582.8598 | 21497.1591 | 21497.1591 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60360851,5 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 41956.3745; Feb: 41956.3745; Mar: 41956.3745; Apr: 41956.3745; May: 41956.3745; Jun: 41956.3745 | 251738.2471 | 251738.2471 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91867495,2 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 21954.1035; Feb: 21954.1035; Mar: 21954.1035; Apr: 21954.1035; May: 21954.1035; Jun: 21954.1035 | 131724.6211 | 131724.6211 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92888391,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 11517.077; Feb: 11517.077; Mar: 11517.077; Apr: 11517.077; May: 11517.077; Jun: 11517.077 | 69102.4621 | 69102.4621 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60183106,1 | [6 empty] | DESIGN | Jan: 37749.8422; Feb: 37749.8422; Mar: 37749.8422; Apr: 37749.8422; May: 37749.8422; Jun: 37749.8422 | 226499.053 | 226499.053 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92977502,31 | [6 empty] | DESIGN | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 184622.1716 | 2215466.0593 | 2769332.5742 | 553866.5148
Lateral Hardening-Fuse-91835528,1 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 2193.3333; Aug: 2193.3333; Sep: 2193.3333; Oct: 2193.3333; Nov: 2193.3333; Dec: 2193.3333 | 13160 | 13160 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10710606,6 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 90319.2234; Aug: 90319.2234; Sep: 90319.2234; Oct: 90319.2234; Nov: 90319.2234; Dec: 90319.2234 | 541915.3406 | 541915.3406 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93291320,1 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 55892.6136; Aug: 55892.6136; Sep: 55892.6136; Oct: 55892.6136; Nov: 55892.6136; Dec: 55892.6136 | 335355.6818 | 335355.6818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10087596,3 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 32359.9747; Aug: 32359.9747; Sep: 32359.9747; Oct: 32359.9747; Nov: 32359.9747; Dec: 32359.9747 | 194159.8484 | 194159.8484 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92447008,1 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 15411.4899; Aug: 15411.4899; Sep: 15411.4899; Oct: 15411.4899; Nov: 15411.4899; Dec: 15411.4899 | 92468.9394 | 92468.9394 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92209767,2 | [6 empty] | DESIGN | Jul: 132399.6527; Aug: 132399.6527; Sep: 132399.6527; Oct: 132399.6527; Nov: 132399.6527; Dec: 132399.6527 | 794397.9162 | 794397.9162 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60195648,37 | [6 empty] | DESIGN | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 181510.7954 | 2178129.5442 | 2722661.9303 | 544532.3861 | 544532.3861
LUG PCA 13724.10671319 | PRE-09361.329 | 1.76 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 115989.3333; Feb: 115989.3333; Mar: 115989.3333 | 347968 | 347968 | 0
LUG PCA 13724.10671334 | PRE-09361.331 | 0.57 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 91542; Feb: 91542; Mar: 91542 | 274626 | 274626 | 0
LUG PCA 13243.90684154 | PRE-09361.334 | 0.23 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 36938; Feb: 36938; Mar: 36938 | 110814 | 110814 | 0
LUG PCA 13724.91049435 | PRE-09361.340 | 1.99 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 159797; Feb: 159797; Mar: 159797; Apr: 159797; May: 159797; Jun: 159797 | 958782 | 958782 | 0
LUG PCA 13146.10629014 |  | 0.54 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 91800; Feb: 91800; Mar: 91800; Apr: 91800; May: 91800 | 459000 | 459000 | 0
LUG PCA 13268.10705945 |  | 1.4 |  |  |  |  | CONSTR | 132222.2222 | 132222.2222 | 132222.2222 | 132222.2222 | 132222.2222 | 132222.2222 | 132222.2222 | 132222.2222 | 132222.2222 |  |  |  | 1190000 | 1190000 | 0
LUG PCA 13268.92962459 |  | 0.43 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 91375; Feb: 91375; Mar: 91375; Apr: 91375 | 365500 | 365500 | 0
LUG PCA 13655.90431393 |  | 1.23 |  |  |  |  | CONSTR | 116166.6667 | 116166.6667 | 116166.6667 | 116166.6667 | 116166.6667 | 116166.6667 | 116166.6667 | 116166.6667 | 116166.6667 |  |  |  | 1045500 | 1045500 | 0
LUG PCA 13722.60360851 |  | 0.21 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 35700; Feb: 35700; Mar: 35700; Apr: 35700; May: 35700 | 178500 | 178500 | 0
LUG PCA 13961.10696431 |  | 0.16 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 27200; Feb: 27200; Mar: 27200; Apr: 27200; May: 27200 | 136000 | 136000 | 0
LUG PCA 13961.91967308 |  | 0.49 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 83300; Feb: 83300; Mar: 83300; Apr: 83300; May: 83300 | 416500 | 416500 | 0
LUG PCA 13961.92829453 |  | 0.34 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 57800; Feb: 57800; Mar: 57800; Apr: 57800; May: 57800 | 289000 | 289000 | 0
LUG WHA 13118.92659172 |  | 0.27 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 45900; Feb: 45900; Mar: 45900; Apr: 45900; May: 45900 | 229500 | 229500 | 0
LUG WHA 13699.10637247 |  | 0.19 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 32300; Feb: 32300; Mar: 32300; Apr: 32300; May: 32300 | 161500 | 161500 | 0
LUG WHA 13699.10637259 |  | 0.16 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 27200; Feb: 27200; Mar: 27200; Apr: 27200; May: 27200 | 136000 | 136000 | 0
LUG WHA 13699.60165416 |  | 0.36 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 61200; Feb: 61200; Mar: 61200; Apr: 61200; May: 61200 | 306000 | 306000 | 0
LUG WHA 13972.90241880 |  | 0.9 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 153000; Feb: 153000; Mar: 153000; Apr: 153000; May: 153000 | 765000 | 765000 | 0
LUG WHA 13972.92421291 |  | 0.44 |  |  |  |  | CONSTR | Jan: 74800; Feb: 74800; Mar: 74800; Apr: 74800; May: 74800 | 374000 | 374000 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93324791,1 | [6 empty] | CONSTR | Apr: 23521.3636; May: 23521.3636; Jun: 23521.3636; Jul: 23521.3636; Aug: 23521.3636 | 117606.8182 | 117606.8182 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93294943,1 | [6 empty] | CONSTR | Apr: 22880.4545; May: 22880.4545; Jun: 22880.4545; Jul: 22880.4545; Aug: 22880.4545 | 114402.2727 | 114402.2727 | 0
Lateral Hardening-Fuse-93218070,1 | [6 empty] | CONSTR | Apr: 18105.6; May: 18105.6; Jun: 18105.6; Jul: 18105.6; Aug: 18105.6 | 90528 | 90528
Lateral Hardening-Fuse-92937437,1 | [6 empty] | CONSTR | Apr: 37589.3182; May: 37589.3182; Jun: 37589.3182; Jul: 37589.3182; Aug: 37589.3182 | 187946.5909 | 187946.5909 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92901825,1 | [6 empty] | CONSTR | Apr: 78190.9091; May: 78190.9091; Jun: 78190.9091; Jul: 78190.9091; Aug: 78190.9091 | 390954.5455 | 390954.5455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92897362,1 | [6 empty] | CONSTR | Apr: 32013.4091; May: 32013.4091; Jun: 32013.4091; Jul: 32013.4091; Aug: 32013.4091 | 160067.0455 | 160067.0455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92867406,1 | [6 empty] | CONSTR | Apr: 11664.5455; May: 11664.5455; Jun: 11664.5455; Jul: 11664.5455; Aug: 11664.5455 | 58322.7273 | 58322.7273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92678765,1 | [6 empty] | CONSTR | Apr: 32878.6364; May: 32878.6364; Jun: 32878.6364; Jul: 32878.6364; Aug: 32878.6364 | 164393.1818 | 164393.1818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92622569,1 | [6 empty] | CONSTR | May: 86228.9773; Jun: 86228.9773; Jul: 86228.9773; Aug: 86228.9773; Sep: 86228.9773; Oct: 86228.9773 | 517373.8636 | 517373.8636 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92620889,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 40825.9091; Jul: 40825.9091; Aug: 40825.9091; Sep: 40825.9091; Oct: 40825.9091 | 204129.5455 | 204129.5455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92612860,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 76011.8182; Jul: 76011.8182; Aug: 76011.8182; Sep: 76011.8182; Oct: 76011.8182 | 380059.0909 | 380059.0909 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92610250,1 | [6 empty] | CONSTR | May: 130692.0455; Jun: 130692.0455; Jul: 130692.0455; Aug: 130692.0455; Sep: 130692.0455; Oct: 130692.0455 | 784152.2727 | 784152.2727 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92609981,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 28905; Jul: 28905; Aug: 28905; Sep: 28905; Oct: 28905 | 144525 | 144525 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92605381,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 58515; Jul: 58515; Aug: 58515; Sep: 58515; Oct: 58515 | 292575 | 292575 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92605327,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 34705.2273; Jul: 34705.2273; Aug: 34705.2273; Sep: 34705.2273; Oct: 34705.2273 | 173526.1364 | 173526.1364 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92603717,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 42107.7273; Jul: 42107.7273; Aug: 42107.7273; Sep: 42107.7273; Oct: 42107.7273 | 210538.6364 | 210538.6364 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92602262,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 15990.6818; Jul: 15990.6818; Aug: 15990.6818; Sep: 15990.6818; Oct: 15990.6818 | 79953.4091 | 79953.4091 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92599120,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 104372.0455; Jul: 104372.0455; Aug: 104372.0455; Sep: 104372.0455; Oct: 104372.0455 | 521860.2273 | 521860.2273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92597622,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 32077.5; Jul: 32077.5; Aug: 32077.5; Sep: 32077.5; Oct: 32077.5 | 160387.5 | 160387.5 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92497118,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 38486.5909; Jul: 38486.5909; Aug: 38486.5909; Sep: 38486.5909; Oct: 38486.5909 | 192432.9545 | 192432.9545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92354169,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 23361.1364; Jul: 23361.1364; Aug: 23361.1364; Sep: 23361.1364; Oct: 23361.1364 | 116805.6818 | 116805.6818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-92320131,1 | [6 empty] | CONSTR | Jun: 40954.0909; Jul: 40954.0909; Aug: 40954.0909; Sep: 40954.0909; Oct: 40954.0909 | 204770.4545 | 204770.4545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91421327,1 | [6 empty] | CONSTR | Jul: 17016.1364; Aug: 17016.1364; Sep: 17016.1364; Oct: 17016.1364; Nov: 17016.1364 | 85080.6818 | 85080.6818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91404359,1 | [6 empty] | CONSTR | Jul: 78992.0455; Aug: 78992.0455; Sep: 78992.0455; Oct: 78992.0455; Nov: 78992.0455; Dec: 78992.0455 | 473952.2727 | 473952.2727 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91382618,1 | [6 empty] | CONSTR | Jul: 45023.8636; Aug: 45023.8636; Sep: 45023.8636; Oct: 45023.8636; Nov: 45023.8636; Dec: 45023.8636 | 270143.1818 | 270143.1818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91337725,1 | [6 empty] | CONSTR | Aug: 34256.5909; Sep: 34256.5909; Oct: 34256.5909; Nov: 34256.5909; Dec: 34256.5909 | 171282.9545 | 171282.9545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91334566,1 | [6 empty] | CONSTR | Jul: 53836.3636; Aug: 53836.3636; Sep: 53836.3636; Oct: 53836.3636; Nov: 53836.3636; Dec: 53836.3636 | 323018.1818 | 323018.1818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91234338,1 | [6 empty] | CONSTR | Jul: 64705.1136; Aug: 64705.1136; Sep: 64705.1136; Oct: 64705.1136; Nov: 64705.1136; Dec: 64705.1136 | 388230.6818 | 388230.6818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91161524,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 50431.5341; Oct: 50431.5341; Nov: 50431.5341; Dec: 50431.5341 | 201726.1364 | 201726.1364 | 0
Lateral Hardening-Fuse-91096289,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 19307.3864; Oct: 19307.3864; Nov: 19307.3864; Dec: 19307.3864 | 77229.5455 | 77229.5455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-90852788,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 73023.5795; Oct: 73023.5795; Nov: 73023.5795; Dec: 73023.5795 | 292094.3182 | 292094.3182 | 0
Lateral Hardening-Fuse-90848130,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 35370.1705; Oct: 35370.1705; Nov: 35370.1705; Dec: 35370.1705 | 141480.6818 | 141480.6818 | 0
Lateral Hardening-Fuse-90393849,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 16543.4659; Oct: 16543.4659; Nov: 16543.4659; Dec: 16543.4659 | 66173.8636 | 66173.8636 | 0
Lateral Hardening-Fuse-90377733,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 24314.4886; Oct: 24314.4886; Nov: 24314.4886; Dec: 24314.4886 | 97257.9545 | 97257.9545 | 0
Lateral Hardening-Fuse-90297635,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 27238.6364; Oct: 27238.6364; Nov: 27238.6364; Dec: 27238.6364 | 108954.5455 | 108954.5455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60463714,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 44983.8068; Oct: 44983.8068; Nov: 44983.8068; Dec: 44983.8068 | 179935.2273 | 179935.2273 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60422059,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 66294.0341; Oct: 66294.0341; Nov: 66294.0341; Dec: 66294.0341 | 265176.1364 | 265176.1364 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60365361,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 13619.3182; Oct: 13619.3182; Nov: 13619.3182; Dec: 13619.3182 | 54477.2727 | 54477.2727 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60337684,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 11736.6477; Oct: 11736.6477; Nov: 11736.6477; Dec: 11736.6477 | 46946.5909 | 46946.5909 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60200737,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 16663.6364; Oct: 16663.6364; Nov: 16663.6364; Dec: 16663.6364 | 66654.5455 | 66654.5455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60181011,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 25275.8523; Oct: 25275.8523; Nov: 25275.8523; Dec: 25275.8523 | 101103.4091 | 101103.4091 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60061785,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 20068.4659; Oct: 20068.4659; Nov: 20068.4659; Dec: 20068.4659 | 80273.8636 | 80273.8636 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60028650,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 20909.6591; Oct: 20909.6591; Nov: 20909.6591; Dec: 20909.6591 | 83638.6364 | 83638.6364 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60015427,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 75226.7045; Oct: 75226.7045; Nov: 75226.7045; Dec: 75226.7045 | 300906.8182 | 300906.8182 | 0
Lateral Hardening-Fuse-60015117,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 57000.8523; Oct: 57000.8523; Nov: 57000.8523; Dec: 57000.8523 | 228003.4091 | 228003.4091 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10916743,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 69138.0682; Oct: 69138.0682; Nov: 69138.0682; Dec: 69138.0682 | 276552.2727 | 276552.2727 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10791889,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 55238.3523; Oct: 55238.3523; Nov: 55238.3523; Dec: 55238.3523 | 220953.4091 | 220953.4091 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10791877,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 17985.5114; Oct: 17985.5114; Nov: 17985.5114; Dec: 17985.5114 | 71942.0455 | 71942.0455 | 0
Lateral Hardening-Fuse-10716318,1 | [6 empty] | CONSTR | Sep: 18426.1364; Oct: 18426.1364; Nov: 18426.1364; Dec: 18426.1364 | 73704.5455 | 73704.5455 | 0